

**Российская Федерация**

**Новгородская область Старорусский район**

**Администрация Наговского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17.01.2022 № 5**

д. Нагово

**О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**«Совершенствование и содержание**

**автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения на**

**территории Наговского сельского**

**поселения на 2022-2025 годы»**

Администрация Наговского сельского поселения

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения от 25.10.2021 № 137:

1. Раздел 7 Паспорта муниципальной программы  **«Объемы и источники финансирования программы**» в целом и по годам 2022-2025 реализации (тыс. руб.)»изложить в следующей редакции:

Всего объем финансирования составляет: 17822,7 тыс.руб.

По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 3788,0 | 0 | 0 | 1596,0 | 0 | 5384,0 |
| 2023 | 2525,0 | 0 | 0 | 1599,1 | 0 | 4124,1 |
| 2024 | 2525,0 | 0 | 0 | 1632,3 | 0 | 4157,3 |
| 2025 | 2525,0 | 0 | 0 | 1632,3 | 0 | 4157,3 |
| ВСЕГО | 11363,0 | 0 | 0 | 6459,7 | 0 | 17822,7 |

2. Мероприятия программы **«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»** изложить в следующей редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022 – 2025 годы» | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 - 2025 гг. | | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 3788,0 | 2525,0 | 2525,0 | 2525,0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | 1373,3 | 1349,1 | 1382,3 | 1382,3 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022 – 2025 годы» | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 - 2025 гг. | | 2.1.1  2.2.1  2.2.2 | Бюджет Администрации Наговского сельского поселения | 222,7 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022 – 2025 годы»**

3. Раздел 4 Паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы» **«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»** изложить в следующей редакции:

«Всего объем финансирования составляет: 16850,0 тыс.руб.

По годам реализации финансирование подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования: | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 3788,0 | 0 | 0 | 1373,3 | 0 | 5161,3 |
| 2023 | 2525,0 | 0 | 0 | 1349,1 | 0 | 3874,1 |
| 2024 | 2525,0 | 0 | 0 | 1382,3 | 0 | 3907,3 |
| 2025 | 2525,0 | 0 | 0 | 1382,3 | 0 | 3907,3 |
| ВСЕГО | 11363,0 | 0 | 0 | 5487,0 | 0 | 16850,0 |

**4.МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ***Задача*** ***– Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Жилой Чернец, протяженностью 250 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 г. | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 530,6 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | 1202,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Луньшино  протяженностью 320м | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 372,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | 19,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Большое Учно, ул.Садовая,  протяженностью 200м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 969,7 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | 51,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Устрека ул. Спортивная  протяженностью 260 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 250,7 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | 13,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Волковицы протяженностью 290 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 502,6 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | 26,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  Д.Борисово,  ул.Центральная,  протяженностью  140м | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 684,8 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | 36,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  Д.Устрека,  ул.Зелёная,  протяженностью  317 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 477,6 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | 25,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Наговского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 2525,0 | 0 | 0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | 0 | 1349,1 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Наговского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 2525,0 | 0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | 0 | 0 | 1382,3 | 0 |
| 1.10 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Наговского сельского поселения | 2025 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 2525,0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 1382,3 |

**5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 972,7 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования: | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 222,7 | 0 | 222,7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 972,7 | 0 | 972,7 |

**6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения общего пользования от снега и наледи*** | | | | | | | | |
| 2.1 | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | Администрация Наговского с/п | 2022-2025 г. | 2.1.1 | Бюджет Наговского с/п | 222,7 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |

7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Наговский вестник».

**Глава администрации**

**Наговского сельского поселения В.В.Бучацкий**