

**Российская Федерация**

**Администрация Наговского сельского поселения**

**Старорусского района Новгородской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 30.11.2021 №176** д.Нагово

**О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**Наговского сельского поселения**

**«Обеспечение первичных мер**

**пожарной безопасности на территории**

**Наговского сельского поселения**

**на 2014-2023 годы»**

Администрация Наговского сельского поселения

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

Внести изменения в муниципальную программу Наговского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Наговского сельского поселения от 13.11.2013 № 241:

1. Пункт 7 «**Объемы и источники финансирования**

**муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.»** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования: | | | | |
| областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 36,2 | 0 | 36,2 |
| 2015 | 0 | 0 | 134,4 | 0 | 134,4 |
| 2016 | 0 | 0 | 84,7 | 0 | 84,7 |
| 2017 | 0 | 0 | 83,2 | 0 | 83,2 |
| 2018 | 0 | 0 | 108,1 | 0 | 108,1 |
| 2019 | 0 | 0 | 81,4 | 0 | 81,4 |
| 2020 | 0 | 0 | 95,8 | 0 | 95,8 |
| 2021 | 0 | 0 | 322,1 | 0 | 322,1 |
| 2022 | 0 | 0 | 71,1 | 0 | 71,1 |
| 2023 | 0 | 0 | 71,1 | 0 | 71,1 |
| ВСЕГО: | **0** | **0** | **1088,1** | **0** | **1088,1** |

2.Раздел **«Мероприятия муниципальной программы»** изложить в следующей редакции:

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой   показатель  (номер целевого  показателя из   паспорта муниципальной  программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1**.Организационное обеспечение реализации  Программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) | Администрация Наговского сельского поселения | 3 квартал текущего года |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения (на следующий год) | Администрация Наговского сельского поселения | 3 квартал текущего года |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора | Администрация Наговского сельского поселения | В соответствии с утвержденным планом-графиком |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Задача 2**.Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение противопожарного инвентаря |  |  |  |  | 15 | 15 | 28, 330 | 44,0 | 15 | 15 | 15 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 14,2 | 55,4 | 34 | 4,0 | 40 | 40 | 55,6 | 61,0 | 40 | 40 |
| 2.3 | Контроль за состоянием пожарных гидрантов | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Администрация Наговского сельского поселения | Ежегодно весной и осенью |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 5 | 5 | 0 | 7,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора, инструктаж населения | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Содержание существующих подъездов и выполнение подъездов с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12\*12 | Администрация Наговского сельского поселения | 3-4 квартал 2015 года |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 0,00 | 46,6 | 5,370 | 18,3 | 41,1 | 14,4 | 13,2 | 213,2 | 13,2 | 13,2 |
| 2.7 | Содержание ДПК | Администрация Наговского сельского поселения | Ежегодно |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 0,00 | 5 | 0 | 9,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.8 | Ремонт пожарной сигнализации |  |  |  |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Установка эвакуационного освещения в здании Администрации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 3. | ***Задача 3.*** *Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | Руководитель учреждения | 1 квартал 2014 года |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 0,00 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-програмных и методических материалов в области пожарной безопасности | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей | МУК “Бурегский сельский дом культуры” | В соответствии с утвержденным планом-графиком |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Опубликовать настоящее постановление в газете « Наговский вестник».

**Зам.Главы администрации**

**Наговского сельского поселения В.К.Лукина**