Проект



**Российская Федерация**

**Новгородская область Старорусский район**

**Администрация Наговского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от №**

д. Нагово

**О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**«Совершенствование и содержание**

**автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения на**

**территории Наговского сельского**

**поселения на 2022-2025 годы»**

Администрация Наговского сельского поселения

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения от 25.10.2021 № 137:

1. Мероприятия программы **«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»** изложить в следующей редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022 – 2025 годы» | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 - 2025 гг. | | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 3788,0 | 3419,0 | 2279,0 | 2279,0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | 388,9 | 469,2 | 1468,4 | 1600,7 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022 – 2025 годы» | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 - 2025 гг. | | 2.1.1  2.2.1  2.2.2 | Бюджет Администрации Наговского сельского поселения | 1296,7 | 1558,8 | 250,0 | 250,0 |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022 – 2025 годы»**

2. Раздел 4 Паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы» **«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»** изложить в следующей редакции:

«Всего объем финансирования составляет:15692,2 тыс.руб.

По годам реализации финансирование подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования: | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 3788,0 | 0 | 0 | 388,9 | 0 | 4176,9 |
| 2023 | 3419,0 | 0 | 0 | 469,2 | 0 | 3888,2 |
| 2024 | 2279,0 | 0 | 0 | 1468,4 | 0 | 3747,4 |
| 2025 | 2279,0 | 0 | 0 | 1600,7 | 0 | 3879,7 |
| ВСЕГО | 11765,0 | 0 | 0 | 3927,2 | 0 | 15692,2 |

**3.МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»** изложить в следующей редакции:

:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | |
| 1 | ***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Луньшино  протяженностью 320м | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | | 282,7 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | | 14,9 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Большое Учно, ул.Садовая,  протяженностью 200м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | | 969,7 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | | 51,0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Устрека ул. Спортивная  протяженностью 260 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | | 178,0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | | 9,3 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Волковицы протяженностью 290 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | | 354,4 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | | 18,6 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  Д.Борисово,  ул.Центральная,  протяженностью  140м | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | | 684,8 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | | 36,0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  Д.Устрека,  ул.Зелёная,  протяженностью  317 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | | 362,9 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | | 19,1 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Пустошь, ул.Придорожная,  протяженностью  446 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | | 385,6 | |  |  | | |  |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | | 209,8 | |  |  | | |  |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Хутонька,  протяженностью  390м | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | | 569,9 | |  |  | | |  |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | | 30,0 | |  |  | | |  |
| 1.9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Устрека,ул.Ветеранов,  протяженностью  280м | Администрация Наговского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | |  | 299,5 | | |  |  | |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | |  | 15,8 | | |  |  | |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Устрека, ул.Заводская,  протяженностью  400 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | |  | 1257,0 | | |  |  | |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | |  | 66,1 | | |  |  | |
| 1.11 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Хутонька, протяженностью  210 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | |  | 268,8 | | |  |  | |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | |  | 14,1 | | |  |  | |
| 1.12 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Волковицы, протяженностью  280м | Администрация Наговского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | |  | 365,6 | | |  |  | |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | |  | 19,2 | | |  |  | |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Виленка, протяженностью  300 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет |  | | | 499,4 |  | | |  |
| Бюджет Наговского  сельского поселения |  | | | 26,3 |  | | |  |
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Берёзно, протяженностью 300 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет |  | | | 554,5 |  | | |  |
| Бюджет Наговского  сельского поселения |  | | | 29,2 |  | | |  |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Пестово, протяженностью 230 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет |  | | | 174,2 |  | | |  |
| Бюджет Наговского  сельского поселения |  | | | 298,5 |  | | |  |
| 1.16 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Наговского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | | 0 | | 0 | 2279,0 | | | 0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | | 0 | | 0 | 1468,4 | | | 0 |
| 1.17 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Наговского сельского поселения | 2025 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | | 0 | | 0 | 0 | | | 2279,0 |
| Бюджет Наговского  сельского поселения | | 0 | | 0 | 0 | | | 1600,7 |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»**

**муниципальной программы Наговского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 – 2025 годы»**

**4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 3355,5 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования: | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1296,7 | 0 | 1296,7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1558,8 | 0 | 1558,8 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 3355,5 | 0 | 3355,5 |

**5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы»** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | | | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |  |
| 2 | | ***Очистка автомобильных дорог местного значения общего пользования от снега и наледи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Работы по осенне-зимнему содержанию дорог(очистка населен  ных пунктов сельского поселения от снега и наледи; обработка песко-соляной смесью) | Администрация Наговского с/п | | | 2022-2025 г. | | 2.1.1 | Бюджет Наговского с/п | | | 1038,3 | | 1558,8 | 250,0 | 250,0 | |
|  | | Разработка и экспертиза сметной документации |  | | |  | |  |  | | | 81,2 | |  |  |  | |
|  | | Строительный контроль |  | | |  | |  |  | | | 99,0 | |  |  |  | |
|  | | Трубопереезд |  | | |  | |  |  | | | 78,2 | |  |  |  | |

6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Наговский вестник».

**Зам .Главы администрации**

**Наговского сельского поселения В.К.Лукина**