## В Администрацию Наговского

## сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Наговского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

## Уф =305,5/305,5 х100% = 100%

## Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Ведущий служащий

Наговского функционального отдела                                           Н.Е.Хорева

## «26» февраля 2026 года

## Приложение № 5 ## к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Наговского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной  программы)

за 2025 год

(отчетный период)

### Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Наговского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | планна год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му- ниципальной программе, в том числе: <*> | 305,5 | 305,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименованиемероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание существующих подъездов и выполнение подъездов с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам(прудам)с твердым покрытием размерами 12х12 | 2025 | выполнено |  |
| 2 | Реализация практики местной инициативы жителей ТОС «д.Анишино-1» «Благоустройство пожарного водоёма в границах ТОС «д.Анишино-1» | 2025 | выполнено |  |
| 3 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | 2025 | выполнено |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание существующих подъездов и выполнение подъездов с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам(прудам)с твердым покрытием размерами 12х12 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Реализация практики местной инициативы жителей ТОС «д.Анишино-1» «Благоустройство пожарного водоёма в границах ТОС «д.Анишино-1» | 0 | 100 | 100 |  |
| 3 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | 100 | 100 | 100 |  |

Ведущий служащий

Наговского функционального отдела                                           Н.Е.Хорева

«26» февраля 2026 года