Российская  Федерация

Администрация  Наговского сельского поселения

Старорусский район  Новгородская  область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.07.2025 № 112

д.Нагово

О внесении изменений в  Муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы»

Администрация Наговского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :

Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Наговского сельского поселения от 25.10.2021 № 136:

1.  Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Цель 1: Усиление системы противопожарной защиты сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижения гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1:Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 1.1.2 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 1.1.3 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
|  | Задача 2: Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 1.2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 1.2.3 | Контроль за состоянием пожарных гидрантов | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.4 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.5 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора, инструктаж населения | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.2.6 | Содержание существующих подъездов и выполнение подъездов с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12*12 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 1.2.7 | Содержание ДПД | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 1.2.8. | Реализация практики местной инициативы жителей ТОС «д.Анишино-1» «Благоустройство пожарного водоёма в границах ТОС «д.Анишино-1» |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.3 | Задача 3: Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-програмных и методических материалов в области пожарной безопасности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.3 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 1.3.4 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей | 60 | 70 | 90 | 90 | 95 | 100 |
| 1.3.5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.» изложить в следующей редакции:

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 0 | 0 | 265,7 | 0 | 265,7 |
| 2023 | 0 | 0 | 104,4 | 0 | 104,4 |
| 2024 | 0 | 0 | 34,4 | 0 | 34,4 |
| 2025 | 0 | 0 | 305,6 | 0 | 305,6 |
| 2026 | 0 | 0 | 105,8 | 0 | 105,8 |
| 2027 | 0 | 0 | 105,8 | 0 | 105,8 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 921,7 | 0 | 921,7 |

3.Раздел «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности частного жилья (на следующий год) | Администрация Наговского сельского поселения | 3 квартал текущего года |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения (на следующий год) | Администрация Наговского сельского поселения | 3 квартал текущего года |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора | Администрация Наговского сельского поселения | В соответствии с утвержденным планом-графиком |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2.Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение противопожарного инвентаря |  |  |  |  | 5,9 | 0 | 0 | 0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 190,0 | 22,0 | 0 | 20 |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 2.3 | Контроль за состоянием пожарных гидрантов | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Администрация Наговского сельского поселения | Ежегодно весной и осенью |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2.5 | Проверка пожаробезопаности помещений, | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Содержание существующих подъездов и выполнение подъездов с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12*12 | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 57,8 | 82,4 | 22,4 | 30,8 |  | 50,8 |  |  | 50,8 |  |  |  |  |
| 2.7 | Содержание ДПК | Администрация Наговского сельского поселения | Ежегодно |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2.8 | Реализация практики местной инициативы жителей ТОС «д.Анишино-1» «Благоустройство пожарного водоёма в границах ТОС «д.Анишино-1» | Администрация Наговского сельского поселения | 2025 |  | Областной бюджет |  |  |  | 199,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | Руководитель учреждения | 3 квартал 2024 года |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-програмных и методических материалов в области пожарной безопасности | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей | МУК “Бурегский сельский дом культуры” | В соответствии с утвержденным планом-графиком |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | Администрация Наговского сельского поселения | Весь период |  | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Опубликовать настоящее постановление в газете « Наговский вестник».

Заместитель Главы администрации

Наговского сельского поселения                                                           В.К.Лукина