В Администрацию

Наговского сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Развитие культуры на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы »**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

 **1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

 **Сд = 100/100х100 %=100 %**

**2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Наговского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

 **Уф =13572,7/13572,7х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**

**Заместитель Главы администрации**

**Наговского сельского поселения В.К. Лукина**

25 февраля 2022 г.

|  |
| --- |
|  Приложение № 5к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Наговского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального  бюджета | Средства областного  бюджета | Средства бюджетаСтарорусскогомуниципального района | Средства бюджета Наговского сельского поселения | Внебюджетные  источники |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | Профи-Нан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе | **13572,7** | **13572,7** | **-** | **-** | **-** | **2835,7** | **2835,7** | **2835,7** | **-** | **-** | **-** | **10737,0** | **10737,0** | **10737,0** | **-** | **-** |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие культуры на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ежегодное проведение праздничных мероприятий и программ | 2021 | выполнено | - |
|  | Проведение мероприятий ППМИ, праздников и других программ | 2021 | выполнено | - |
|  | Повышение квалификации специалистов | 2021 | выполнено | - |
|  | Обеспечение учреждений культуры современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических мероприятий, направленных на безопасность учреждений (огнезащитное обработка, обслужививание сигнализации) | 2021 | выполнено | - |
|  | Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и инженерных сетей учреждений культуры, в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтов | 2021 | выполнено | - |
|  | Софинансирование Проекта поддержки местных инициатив «Ремонт сельских Домов культуры» | 2021 | выполнено | - |
|  | Приобретение оргтехники, мебели, средств технического оснащения, в том числе светового, звук усилительного, сценического оборудования, кинооборудования, концертных костюмов, одежды сцены, компьютерной техники, программного обеспечения | 2021 | выполнено | - |
|  | Оказание муниципальных услуг (работ) в области культуры автономными учреждениями  | 2021 | выполнено | - |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие культуры на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (%) | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Удельный вес населения, занимающегося и посещающих клубные формирования в учреждениях культуры(%) | 100 | 100 | 100 | - |

**Заместитель Главы администрации**

**Наговского сельского поселения В.К. Лукина**

25 февраля 2022 года