**В Администрацию Наговского**

 **сельского поселения**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Наговского сельскогопоселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2021** год

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

 **1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 100/100х100 %=100 %**

 **2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности**

**использования средств бюджета Наговского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф =373,3/373,3х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Главный специалист Администрации**

**Наговского сельского поселения Н.Е.Хорева**

«25» февраля 2022 года

|  |
| --- |
| Приложение № 5к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Наговского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средствафедеральногобюджета | Средстваобластногобюджета | Средства бюджетаСтарорусскогомуниципального района | Средства бюджета Наговского сельского поселения | Внебюджетныеисточники |
| профинансировано | освоено | планнагод | профинансировано | освоено | планнагод | профинансировано | освоено | планнагод | профинан-сировано | освоено | планнагод | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му-ниципальнойпрограмме, в том числе:[<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D1%81%20127%20%D0%BF%D0%BE%20178%20.doc#Par408#Par408) | 373,3 | 373,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 373,3 | 373,3 | 373,3 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограммане имеется  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия | Срокреализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | 2021 | выполнено |  |
| 2 | Приобретение противопожарного инвентаря | 2021 | выполнено |  |
| 3 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках  | 2021 | выполнено |  |
| 4. | Содержание существующих подъездов и выполнение подъездов с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | 2021 | выполнено |  |
| 5 | Содержание ДПК | 2021 | выполнено |  |
| 6 | Установка эвакуационного освещения в здании Администрации | 2021 | выполнено |  |
| 7 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | 2021 | выполнено |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значениецелевогопоказателя: | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год, предшествующийотчетному | План на год | фактзаотчетныйпериод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Приобретение противопожарного инвентаря | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Содержание существующих подъездов и выполнение подъездов с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Содержание ДПК | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Установка эвакуационного освещения в здании Администрации | 0 | 100 | 100 |  |
| 7 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | 100 | 100 | 100 |  |

**Главный специалист Администрации**

**Наговского сельского поселения Н.Е.Хорева**

**«25» февраля 2022 года**