**В администрацию Наговского**

**сельского поселения**

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Наговском сельском поселении на 2022-2027 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за **2024** год

(отчетный год)

**1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 1/1х100 %=100 %**

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Наговского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф =0,5/0,5х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Заместитель Главы администрации**

**Наговского сельского поселения В.К. Лукина**

«26» февраля 2025 года

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Наговского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Наговском сельском поселении на 2022-2027 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета  Старорусского  муниципального района | | | Средства бюджета Наговского сельского поселения | | | Внебюджетные   источники | |
| профинан сировано | освоено | план на  год | профинан сировано | освоено | план  на  год | профинан сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной  программе | **0,5** | **0,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0** | **0** |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Наговском сельском поселении на 2022-2027 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения ежегодного конкурса «Предприниматель года» | 2024 | Не выполнено | Отсутствие заявок на участие в конкурсе |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2024 | Выполнено | - |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Наговском сельском поселении на 2022-2027 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка НПА Администрации Наговского сельского поселения по вопросам малого и среднего предпринимательства. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселения | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество проведенных среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Наговского сельского поселения ежегодного конкурса «Предприниматель года», шт. | 0 | 1 | 0 |  |
| 4. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (шт) | 5 | 5 | 5 |  |
| 5. | Актуализация на официальном сайте администрации Наговского сельского поселения специализированного раздела с информацией:  а) о муниципальных программах (подпрограмм);  б) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности;  в) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;  г) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;  д) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;  е) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  ж) о муниципальном имуществе, предназначенном для оказания имущественной поддержки;  з) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  и) иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информацией (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга), в том числе информацией в сфере деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства, действующей в соответствии с настоящим Федеральным законом. | 5 | 5 | 5 |  |
| 6. | Предоставления субсидий, бюджетных инвестиций | 0 | 1 | 0 |  |
| 7. | Количество выделенных земельных участков для развития сельскохозяйственной деятельности, ед. | 0 | 1 | 2 |  |
| 8. | Количество выделенных земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов, ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 9. | Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества сельского поселения на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях, в том числе: земельных участков, зданий, нежилых помещений | 0 | 0 | 0 |  |

**Заместитель Главы администрации**

**Наговского сельского поселения В.К. Лукина**

26 февраля 2025 года